

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 31.12.2015 № 219**

станица Гривенская

**О внесении изменений в постановление администрации Гривенского сельского поселения Калининского района от 11.12.2014г. № 238 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гривенского сельского поселения»**

**на 2015-2020 г.**

В соответствии с [Федеральным законом](garantf1://70273192.0/) от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", с постановлением администрации Гривенского сельского поселения Калининского района от 06.11.2014 года № 197 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Гривенского сельского поселения Калининского района» п ос т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Гривенского сельского

поселения Калининского района от 11.12.2014 года № 238 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гривенского сельского поселения» на 2015-2020 г.

следующие изменения:

* 1. в разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-

граммы» паспорта муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гривенского сельского поселения» на 2015-2020 г. слова «составляет – 10753,4 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год – 1234,7 тысяч рублей» заменить на «составляет – 11765,1 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год – 2246,4 тысяч рублей»;

1.2. в разделе «Обоснование ресурсного обеспечения программы» слова «составляет – 10753,4 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год – 1254,7 тысяч рублей; 2016 год – 1518,2 тысяч рублей» заменить на «составляет – 11920,1 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год – 2823,5 тысяч рублей; 2016 год – 1096,1 тысяч рублей»;

1.3. приложение № 1 и приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гривенского сельского поселения» на 2015-2020 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает со дня его обнародования.

Глава Гривенского сельского

поселения Калининского район Н.С.Костовский

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления администрации Гривенского сельского поселения Калининского района от 31.12.2015 № 219

О внесении изменений в постановление администрации Гривенского сельского поселения Калининского района от 11.12.2014г. № 238 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гривенского сельского поселения»

на 2015-2020 г.»

Проект подготовлен и внесён:

Заместитель главы Гривенского

сельского поселения Калининского района А.П.Подгорный

Проект согласован:

Начальник финансового отдела Гривенского

сельского поселения Калининского района Е.Б.Бакай

Начальник общего отдела

Гривенского сельского поселения

Калининского района Т.Н.Юрьева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Гривенского сельского поселения

Калининского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Гривенского сельского поселения

Калининского района» на 2015-2020 годы

**целевые показатели муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гривенского сельского поселения» на 2015-2020 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателей  по годам | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Содержание и ремонт системы водоснабжения для повышения качества предоставления коммунальных услуг | % | 30 | 32 | 34,5 | - | - | - |
| 2 | Количество аварийных ситуаций на водопроводных сетях | шт. | 230 | 220 | 215 | 208 | 190 | 180 |
| 3 | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности | % | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 42 |
| 4 | Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства сельского поселения | % | 50 | 55 | 55 | 58 | 60 | 60 |
| 5 | Улучшение технического состояния отдельных объектов коммунальной инфраструктуры | шт. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | % | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | - |
| 7 | Содержание и ремонт сети уличного освещения | тыс. руб. | 789,6 | 250,0 | 250,0 | 350,0 | 450,0 | 450,0 |
| 8 | Содержание гражданских кладбищ | тыс. руб. | 142,5 | 100,0 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

Гривенского сельского поселения

Калининского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Гривенского сельского поселения

Калининского района »на 2015-2020 годы

**Перечень основных**

**мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**Гривенского сельского поселения» на 2015-2020г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | | | | | | Исполнители | | |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | |
|  | **Раздел 1.** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.1 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Средства бюджета  поселения | 151,2 | 151,2 | - | - | - | - | - | | Администрация Гривенского сельского поселения,  ООО «Водоканал» (по согласованию) | | |
| 1.2 | Содержание и ремонт систем водоснабжения | Средства бюджета  поселения | 1165,8 | 375,8 | 200,0 | 80,0 | 110,0 | 180,0 | 220,0 | | Администрация Гривенского сельского поселения, ООО «Водоканал» (по согласованию) | | |
| 1.3 | Оформление правоустанавливающих документов на водозаборные сооружения и водопроводные сети | Средства бюджета  поселения | 230,0 | 30,0 | 200,0 | - | - | - | - | | Администрация Гривенского сельского поселения, ООО «Водоканал» (по согласованию) | | |
| 1.4 | Подготовка исходных данных для проектирования станции очистки воды | Средства бюджета  поселения | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | - | | Администрация Гривенского сельского поселения, ООО НПП «Экофес» | | |
| 1.5 | Объявление аукциона по определению проектной организации | Средства бюджета  поселения | - | - | - | - | - | - | - | | Администрация Гривенского сельского поселения | | |
| 1.6 | Заключение контракта на изготовление проектно-сметной документации | Средства бюджета  поселения | - | - | - | - | - | - | - | | Администрация Гривенского сельского поселения | | |
| 1.7 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации с получением положительного заключения | Средства бюджета  поселения | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | - | | Администрация Гривенского сельского поселения | | |
| 1.8 | Объявление аукциона по определению подрядной организации- исполнителя строительно- монтажных и пусконаладочных работ | Средства бюджета  поселения | - | - | - | - | - | - | - | | Администрация Гривенского сельского поселения | | |
| 1.9 | Осуществление строительно-монтажных работ | Средства бюджета  поселения | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - | - | | Подрядная организация | | |
| 1.10 | Осуществление пуско-наладочных работ | Средства бюджета  поселения | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - | - | | Подрядная организация | | |
| 1.11 | Ввод объектов в эксплуатацию | Средства бюджета  поселения | - | - | - | - | - | - | - | | Администрация Гривенского сельского поселения | | |
|  | **Итого по разделу 1** |  | 1647,0 | 557,0 | 400,0 | 140,0 | 150,0 | 180,0 | 220,0 | |  | | |
|  | **Раздел 2.** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 2.1 | Содержание и ремонт оборудования уличного освещения | Средства бюджета  поселения | 2389,6 | 789,6 | 200,0 | 200,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 | | Администрация Гривенского сельского поселения | | |
| 2.2 | Строительство новых линий освещения | Средства бюджета  поселения | 150,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | 50,0 | - | | Администрация Гривенского сельского поселения | | |
|  | **Итого по разделу 2** |  | 2539,6 | 789,6 | 250,0 | 250,0 | 350,0 | 450,0 | 450,0 | |  | | |
|  | **Раздел 3.** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 3.1 | Благоустройство территории Гривенского сельского поселения | Средства бюджета  поселения | 4971,0 | 1114,4 | 106,1 | 822,0 | 877,2 | 974,9 | 1076,4 | | Администрация Гривенского сельского поселения | | |
| 3.2 | Отлов безнадзорных животных | Средства бюджета  поселения | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | Администрация Гривенского сельского поселения | | |
| 3.3 | Укрепление материально-технической базы администрации Гривенского сельского поселения | Средства бюджета  поселения | 520,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 100,0 | 120,0 | 150,0 | | Администрация Гривенского сельского поселения | | |
| 3.4 | Ликвидация несанкционированной свалки | Средства бюджета  поселения | 990,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | | Администрация Гривенского сельского поселения | | |
| 3.5 | Обустройство и содержание пунктов сбора биоотходов | Средства бюджета  поселения | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | Администрация Гривенского сельского поселения | | |
| 3.6 | Содержание гражданских кладбищ | Средства бюджета  поселения | 1012,5 | 142,5 | 100,0 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | | Администрация Гривенского сельского поселения | | |
| 3.7 | Оформление правоустанавливающих документов на гражданские кладбища | Средства бюджета  поселения | - | - | - | - | - | - | - | | Администрация Гривенского сельского поселения | | |
|  | **Итого по разделу 3.** |  | 7733,5 | 1476,9 | 446,1 | 1252,0 | 1377,2 | 1514,9 | 1666.4 | |  |
|  | **Итого по Программе,**  **в  т.ч.:** |  | 11920,1 | 2823,5 | 1096,1 | 1642,0 | 1877,2 | 2144,9 | 2336,4 | |  |
|  | **средства бюджета** |  | 11920,1 | 2823,5 | 1096,1 | 1642,0 | 1877,2 | 2144,9 | 2336,4 | |  |
|  | **другие источники** |  |  | - | - | - | - | - | - | |  |