# КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

### АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИВЕНСКОГО  сельского

### поселения Калининского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля  2014 года                                     № 114                                            ст. Гривенская

Об утверждении плана мероприятий

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гривенского сельского поселения Калининского района   и в целях улучшения уровня жизни населения сельского поселения путем  повышения  качества питьевой воды   постановляю:

1.Утвердить план организационно-технических мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды, добываемой из артезианских скважин, расположенных на территории Гривенского сельского поселения Калининского района в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.», согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления  возложить на  заместителя главы Гривенского  сельского поселения А.П.Подгорного.

3.Постановление вступает в силу со дня  обнародования.

Глава Гривенского

сельского поселения

Калининского района

Н.С.Костовский

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Гривенского сельского

поселения Калининского района

от «23»07.2014 г. №114

План

организационно-технических мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды, добываемой из артезианских скважин, расположенных на территории Гривенского сельского поселения Калининского района в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок исполнения | Предварительная стоимость, тыс. руб. | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оформление права собственности на земельные участки на которых находятся существующие водозаборные сооружения (артезианские скважины и водонапорные башни)-11 шт. | август 2014 г.-сентябрь 2014 г. | 77 |  |
| 2. | Оформление права собственности на существующие водозаборные сооружения (артезианские скважины и водонапорные башни)-11 шт. | Октябрь-декабрь 2014 г. | 275 |  |
| 3. | Оформление права собственности на водопроводные сети -67 км | Январь- Август 2015 г. | 335 |  |
| 4. | Подготовка исходных данных для проектирования | Август- сентябрь 2015г | 100 | Исполнитель- ООО НПП «Экофес» г. Новочеркасск |
| 5. | Объявление аукциона по определению проектной организации | Октябрь 2015 г. |  |  |
| 6. | Заключение контракта с проектной организацией | Ноябрь 2015 г. |  |  |
| 7. | Изготовление проектно-сметной документации (псд) | Ноябрь 2015 г.- Март 2016 г. | 2000 |  |
| 8. | Проведение государственной экспертизы псд с получением положительного заключения | Апрель 2016 г.- Июнь 2016 г. | 350 |  |
| 9. | Сдача пакета документов для вступления в краевую программу для получения софинансирования из бюджета КК | Июль 2016 г.- Август 2016 г. |  |  |
| 10. | Включение объекта в программу | Февраль 2017 г. |  |  |
| 11. | Объявление аукциона по определению подрядной организации – исполнителя строительно-монтажных и пусконаладочных работ | Апрель 2017 г. |  |  |
| 12. | Заключение контракта с подрядной организацией | Май 2017 г. |  |  |
| 13. | Осуществление строительно-монтажных работ | Июнь-Октябрь 2017 г. | 22000 |  |
| 14. | Осуществление пусконаладочных работ | Ноябрь 2017 г. | 1000 |  |
| 15. | Ввод объекта в эксплуатацию | Декабрь 2017 г. |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 26 377 |  |

При условиях софинансирования мероприятий: местный бюджет -2 637,7 тыс.руб.;  из краевого бюджета – 23 739,3 тыс.руб.

Заместитель главы

Гривенского сельского поселения

А.П.Подгорный