В период проведения независимой экспертизы (семь рабочих дней) предложения и замечания по проекту НПА просим сообщить письменно на электронный адрес администрации Гривенского сельского поселения Калининского района: [adm\_griv\_2006@mail.ru](mailto:adm_griv_2006@mail.ru)

**П Р О Е К Т**



**АДМИНИСТРАЦИЯ гривенского сельского поселения Калининского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_**

станица Гривенская

**О внесение изменений в постановление администрации Гривенского сельского поселения Калининского района от 11 декабря 2014 г. № 226 «Об утверждении муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности населения Гривенского сельского поселения**

**Калининского района» на 2015-2020 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Гривенского сельского поселения Калининского района, п о с т а н о в л я ю:

1.Внести изменения в постановление администрации Гривенского сельского поселения Калининского района от 11 декабря 2014 г. № 226 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Гривенского сельского поселения Калининского района» на 2015-2020 годы» изложив приложение «Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Гривенского сельского поселения Калининского района» на 2015-2020 годы»», согласно приложению.

2. Начальнику общего отдела администрации Гривенского сельского поселения Калининского района Т.Н.Юрьевой разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации Гривенского сельского поселения Калининского района http://www.grivenskoesp.ru .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. . 4. Постановление вступает со дня его обнародования.

Глава Гривенского сельского

поселения Калининского района Н.С.Костовский

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления администрации Гривенского сельского поселения Калининского района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_

О внесении изменений в постановление администрации Гривенского сельского поселения Калининского района от 11.12.2014г. № 226 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Гривенского сельского поселения Калининского района» на 2015-2020 годы»

Проект подготовлен и внесён:

Финансовым отделом администрации

Гривенского сельского поселения

Калининского района

Начальник отдела Е.Б.Бакай

Проект согласован:

Заместитель главы Гривенского

сельского поселения Калининского района А.П.Подгорный

Начальник общего отдела

Гривенского сельского поселения

Калининского района Т.Н.Юрьева

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации Гривенского  сельского поселения  Калининского района  от 11.12.2014 г. № 226 |

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности населения Гривенского сельского поселения Калининского района »**

**на 2015-2020 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Гривенского сельского поселения Калининского района »**

**на 2015-2020 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | «Обеспечение безопасности населения Гривенского сельского поселения Калининского района» на 2015-2020 годы |
| **Координатор муниципальной программы** | Администрация Гривенского сельского поселения Калининского района |
| **Координаторы подпрограмм**  **муниципальной программы** | Администрация Гривенского сельского поселения Калининского района |
| **Подпрограммы муниципальной**  **программы** | Подпрограмма «Защита населений и территории Гривенского сельского поселения Калининского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2020 годы  Подпрограмма **«**Обеспечение пожарной безопасности в Гривенском сельском поселении Калининского района» на 2015-2020 годы  Подпрограмма «Укрепление  правопорядка, профилактика  правонарушений, усиление борьбы с  преступностью в Гривенском сельском поселении Калининского района»  на 2015 – 2020 годы  Подпрограмма «Профилактика  правонарушений и противодействие терроризму и экстремизму в  Гривенском сельском поселении Калининского района» на 2015 – 2020  годы  Подпрограмма «Противодействие коррупции в Гривенском сельском поселении» на 2015-2020 годы |
| **Ведомственные целевые**  **программы** | Не предусмотрены |
| **Цели муниципальной программы** | предупреждение развития и  ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций, стихийных  бедствий, обеспечение  защиты населения, территорий и  объектов жизнеобеспечения от угроз  природного и техногенного характера;  совершенствование системы  обеспечения пожарной безопасности;  укрепления правопорядка, профилактика  правонарушений, усиления борьбы с  преступностью;  профилактика террористических и  экстремистских проявлений на  территории сельского поселения в  области противодействия  терроризму и экстремизму;  снижение уровня коррупции;  повышение эффективности системы противодействия коррупции |
| **Задачи муниципальной**  **программы** | обеспечение безопасности населения путем  решением задач по предупреждению и  ликвидации чрезвычайных ситуаций;  ускорение реагирования на  чрезвычайные ситуации и оперативное  решение вопросов, связанных с  предупреждением развития  чрезвычайных ситуаций, ликвидацией  последствий чрезвычайных ситуаций и  стихийных бедствий ;  участие в предупреждении и  ликвидации чрезвычайных ситуаций  на территории сельского поселения;  совершенствование материально  технической базы;  создание, хранение, восполнение и  освежение резерва материальных  ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  подготовка и обучение всех категорий  населения в области гражданской  обороны, защиты от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного  характера и пожарной безопасности;  повышение квалификации  руководителя и председателя  комиссии по чрезвычайным ситуациям  органов местного самоуправления;  реализация мероприятий по  совершенствованию противопожарной  защиты и обучения населения мерам  пожарной безопасности;  совершенствование  правоохранительной деятельности;  развитие многоуровневой системы  профилактика правонарушений и  повышение эффективности мер,  принимаемых для охраны  общественного порядка и обеспечения  общественной безопасности;  привлечение негосударственных  организаций, объединений и граждан к  укреплению правопорядка;  противодействие угрозам терроризма и  экстремизма;  информационно-пропагандистское  сопровождение антитеррористической  деятельности;  недопущение проявления этнического и религиозного экстремизма;  полная регламентация исполнения служебных обязанностей муниципальных служащих в целях исключения возможности совершения коррупционных правонарушений;  выявление сфер муниципального управления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции;  формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным проявлениям |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | снижение размера материального  ущерба от последствий чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного  характера;  охват населения и организаций  техническими средствами оповещения  об угрозе возникновения  чрезвычайных ситуаций;  сокращение количества пожаров;  уменьшение числа людей  травмированных и погибших на  пожарах;  увеличение степени охвата  техническими средствами оповещения  населения и организаций об опасности  возникновения чрезвычайных ситуаций;  снижение количества преступлений,  совершенных несовершеннолетними;  размещение в средствах массовой  информации материалов по вопросам  охраны общественного порядка и  борьбы с преступностью;  снижение уровня тревожности  населения в отношении  террористических актов и деятельности экстремистских организаций;  снижение количества преступлений,  совершенных с использованием  оружия и взрывных устройств;  снижение количества преступлений  экстремистской направленности;  снижение уровня выявленных коррупционных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов и их проектов |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы**  **Объемы бюджетных ассигнований**  **муниципальной программы** | Всего на 2015–2020 годы  бюджет сельского поселения - 3830,0 тыс.рублей,  в том числе:  2015 год – 630,2 тыс. рублей  2016 год – 630,8 тыс. рублей;  2017год – 640,0 тыс. рублей;  2018 год – 643,0 тыс. рублей;  2019 год – 643,0 тыс. рублей;  2020 год – 643,0 тыс. рублей;  в том числе по подпрограммам:  1. «Защита населений и территории Гривенского сельского поселения Калининского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2020 годы  Всего на 2015 – 2020 годы бюджет сельского поселения - 3680,0 тыс.рублей  в том числе:  2015 год – 606,2 тыс. рублей  2016 год – 606,8 тыс. рублей .  2017 год – 616,0 тыс. рублей  2018 год – 617,0 тыс. рублей  2019 год – 617,0 тыс. рублей  2020 год – 617,0 тыс. рублей  2. **«**Обеспечение пожарной безопасности в Гривенском сельском поселении Калининского района» на 2015-2020 годы  Всего на 2015-2020 годы бюджет сельского поселения - 45,0 тыс. рублей в том числе:  2015 год – 7,0 тыс. рублей  2016 год – 7,0 тыс. рублей .  2017 год – 7,0 тыс. рублей  2018 год – 8,0 тыс. рублей  2019 год – 8,0 тыс. рублей  2020 год – 8,0 тыс. рублей    3. «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Гривенском сельском поселении Калининского района»  на 2015 – 2020 годы  Всего на 2015-2020 годы-  бюджет сельского поселения 51,0 тыс. рублей в том числе:  2015 год – 8,0 тыс. рублей  2016 год – 8,0 тыс. рублей.  2017 год – 8,0 тыс. рублей  2018 год – 9,0 тыс. рублей  2019 год – 9,0 тыс. рублей  2020 год – 9,0 тыс. рублей  4. «Профилактика правонарушений и противодействие терроризму и экстремизму в  Гривенском сельском поселении Калининского района» на 2015 – 2020  годы  Всего на 2015 – 2020 годы – бюджет сельского поселения 48,0 тыс.рублей  в том числе:  2015 год – 8,0 тыс. рублей  2016 год – 8,0 тыс. рублей.  2017 год – 8,0 тыс. рублей  2018 год – 8,0 тыс. рублей  2019 год – 8,0 тыс. рублей  2020 год – 8,0 тыс. рублей  5. «Противодействие коррупции в Гривенском сельском поселении» на 2015-2020 годы  Всего на 2015-2020 годы-  бюджет сельского поселения 6,0 тыс.рублей в том числе:  2015 год – 1,0 тыс. рублей  2016 год – 1,0 тыс. рублей.  2017 год – 1,0 тыс. рублей  2018 год – 1,0 тыс. рублей  2019 год – 1,0 тыс. рублей  2020 год – 1,0 тыс. рублей |
| **Контроль за выполнением**  **муниципальной программы** | Контроль за выполнением  муниципальной программы  осуществляет администрация  Гривенского сельского поселения  Совет Гривенского сельского поселения |

**1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы**

**социально-экономического развития**

Одним из направлений реализации муниципальной программы является

предупреждение развития и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, защита населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.

В последнее время происходит усиление взаимовлияния природных и

техногенных опасностей. Проблема их взаимодействия одна из самых исключительно актуальных для Краснодарского края и для сельского поселения в частности. В условиях сохранения высокого уровня угрозы природного и техногенного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития, одним из важных элементов обеспечения национальной безопасности является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

Гривенское сельское поселение –это три объединенных общей территорией сельских населенных пункта (ст.Гривенская, х.Лебеди, х.Пригибский). Территорию Гривенского сельского поселения составляют земли населенных пунктов и прилегающие к ним земли общего пользования независимо от форм собственности и целевого назначения.

На территории сельского поселения наблюдается высокий уровень угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К стихийным бедствиям, наносящим значительный ущерб экономике сельского поселения,относятся сильные ветры и ливни, смерчи, град, ураган, , подтопление территории населенных пунктов, связанных с разливом р.Протока, а также оледенение, интенсивное выпадение мокрого снега и гололед.

Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться

предотвращать их, своевременно прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций, иметь запас материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении или в следствие ведения военных действий.

В целях обеспечения противопожарной защиты социально значимых

объектов, сельских населенных пунктов необходимо: повысить пожарную безопасность социально значимых объектов; улучшить материально-техническую базу социально значимых объектов сельского поселения.

Несмотря на принимаемые меры , количество пожаров в сельском поселении в 2013-2014 г. остается значительным. Анализ проводимых мероприятий в области пожарной безопасности в целом свидетельствует о недостаточном информировании населения о первичных мерах пожарной безопасности.Анализ информации о чрезвычайных ситуациях на территории сельского поселения с учетом структуры угроз и динамики их изменений

свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными

природными явлениями, и техногенные аварии являются основными

источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу

для безопасности граждан, экономики и, как следствие, для устойчивого

развития безопасности сельского поселения.Своевременное оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций является одной из основных задач органов местного самоуправления.

В условиях быстро развивающейся чрезвычайной ситуации основными

факторами обеспечения безопасности населения являются заблаговременное

оповещение населения об угрозе и доведение информации о ее характере.

Выполнение мероприятий муниципальной программы, направленных на

снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций путем проведения

предупредительных мероприятий, будет способствовать достижению цели по

защите населения и территорий сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При отсутствии программной поддержки в правоохранительной сфере и непринятии решительных мер противодействия преступности, криминогенная обстановка способна претерпеть негативные изменения, в том числе из−за: возможной консолидации организованных преступных группировок (особенно тех, которые сформированы на этнической основе) для установления контроля за некоторыми секторами экономики, такими, как внешнеэкономическая деятельность, оптово-розничная торговля, малое и среднее предпринимательство. Основная системная проблема в области обеспечения правопорядка заключается в том, что усилия одних лишь правоохранительных органов не отвечают потребностям развития современного правового общества. Правоохранители не в состоянии самостоятельно устранить причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений, снять социальную напряженность, возникающую в обществе в связи с развитием экономики, устранить пробелы воспитательного и нравственного характера и многое другое негативно влияющее на криминогенную обстановку.

Основанные на административных, запретительных и иных формах

деятельности меры, принимаемые правоохранительными органами зачастую

имеют низкую восприимчивость в обществе, не в полной мере стимулируют

условия для развития общей превенции правонарушений и установления норм законопослушного поведения граждан.

Предполагается, что подпрограмма станет одним из инструментов

реализации приоритетных задач социально-экономического развития сельского поселения.

Активизация деятельности правоохранительных органов, успешная реа-

лизация большинства мероприятий программы по укреплению

правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с

преступностью и противодействию коррупции в сельском поселении на позволят в определенной мере стабилизировать криминогенную обстановку .

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и

динамику преступности, кардинальное улучшение криминогенной ситуации на территории сельского поселения может быть достигнуто только на основе серьезной государственной поддержки правоохранительной деятельности путем выделения дополнительных ассигнований на эти цели, объединения интересов и усилий органов местного самоуправления и широкого вовлечения в борьбу с преступностью негосударственных организаций, общественных объединений и граждан.

Сложной остается ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия. Криминальную напряженность в крае усиливает незаконная миграция граждан.

Отказ от решения вопросов правоохранительной направленности программно-целевым методом не будет способствовать решению задач выявления и преодоления негативных тенденций, тормозящих устойчивое социально-экономическое развитие.

Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности

мирового сообщества. Противодействие террористическим угрозам остается одной из приоритетных задач исполнительных и представительных органов власти, силовых структур, органов местного самоуправления, организаций и

общественных.

Наиболее остро встаёт проблема обеспечения антитеррористической

защищённости объектов социальной сферы. Уровень материально-

технического оснащения учреждений образования, здравоохранения,

социальной защиты, культуры и спорта характеризуется достаточно высокой

степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

Характерной проблемой обеспечения безопасности на ряде объектов

данных отраслей является слабая инженерно-техническая их укреплённость:

отсутствие или несовершенство систем тревожной сигнализации, оповещения, видеонаблюдения, контроля управления доступом на охраняемый объект, надёжного ограждения и охранного освещения. Имеют место недостаточные знания правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма, слабые навыки обучающихся, посетителей и работников учреждений.

Одновременно не исключается возможность активизации деятельности ряда

общественных и религиозных организаций, отдельных групп и лиц, имеющих экстремистский потенциал.

Тревожной тенденцией нашего времени стал стремительный рост

молодёжного экстремизма в стране.

Основной задачей является недопущение преступлений экстремистской направленности.

Активную работу по профилактике экстремизма в молодёжной среде

ведут органы местного самоуправления, во взаимодействии с соответствующими ведомствами проводятся «круглые столы», семинары-презентации, фестивали, профилактические беседы, совещания, акции и другие мероприятия.

Однако совершенствование деятельности в сфере противодействия

терроризму и экстремизму остается крайне актуальной задачей и требует

программного решения.

Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий,

направленных на выполнение комплекса организационно-практических мер

противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания

информационного обмена в интересах предотвращения террористических

угроз и экстремизма.

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и

природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для

устойчивого социально-экономического развития одним из наиболее

важных элементов обеспечения безопасности является повышение защиты

населения, территорий и потенциально опасных объектов.

Противодействие коррупции продолжает быть важнейшей стратегической задачей гражданского общества. Коррупция приобрела высокую общественную опасность. Подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и управления, становится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов. Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала распространенным фактом жизни, к которому большинство членов общества научилось относиться как к негативному, но привычному явлению.

Подпрограмма является комплексной мерой реализации антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции.

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия

коррупции необходимо объединение усилий институтов гражданского

общества и деятельности органов местного самоуправления . Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит возможности коррупционных действий (бездействия) при принятии решений, устранит информационный дефицит в порядке получения муниципальных

услуг и осуществления муниципальных функций, упростит получение

различных разрешающих и правоустанавливающих документов,

повысит эффективность системы противодействия коррупции . Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов

инфраструктуры, формирование, поддержание и развитие среды

жизнедеятельности, соблюдение жизненно важных интересов личности,

общества и государства, недопущение, предупреждение и оперативная

ликвидация чрезвычайных ситуаций являются приоритетными направлениями деятельности органов местного самоуправления.

Результаты реализации указанных мероприятий свидетельствуют о

формировании комплексного подхода к решению задач профилактики

преступности в сфере экономики, повышению взаимодействия с населением по выявлению указанных преступлений, устранению их причин и условий, пресечению деятельности лиц, их совершающих.

**2.Цели, задачи, сроки и этапы реализации**

**муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются:

предупреждение развития и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий;

обеспечение защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера;

совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности

совершенствование системы предупреждения возникновения

чрезвычайных ситуаций природного характера;

совершенствование системы реагирования на чрезвычайные ситуации;

оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики

правонарушений, усиления борьбы с преступностью;

профилактика террористических и экстремистских проявлений;

повышение безопасности населения и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций;

снижение уровня коррупции.

Задачами муниципальной программы являются:

реализация функций, связанных с обеспечением безопасности населения,

решением задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативное решение вопросов, связанных с предупреждением развития чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;

совершенствование материально технической базы;

совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций;

создание, хранение, восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера и пожарной безопасности;

повышение квалификации руководителя и председателя комиссии по

чрезвычайным ситуациям органов местного самоуправления;

пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной

безопасности;

обучение населения мерам пожарной безопасности;

совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций;

повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного

порядка и обеспечения общественной безопасности;

привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к

укреплению правопорядка;

повышение инженерно-технической защищённости социально значимых

объектов;

информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической

деятельности на территории сельского поселения;

полная регламентация исполнения служебных обязанностей

муниципальных служащих в целях исключения возможности совершения

коррупционных правонарушений;

выявление сфер муниципального управления, в наибольшей степени

подверженных риску коррупции;

формирование нетерпимого отношения общественности к

коррупционным проявлениям.

**3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с**

**указанием источников и объемов финансирования,**

**сроков их реализации**

Мероприятия муниципальной программы сгруппированы и приведены

в подпрограммах.

**4.Перечень и краткое описание подпрограмм**

Цели и задачи муниципальной программы реализуются в рамках 5

подпрограмм:

1. «Защита населения и территории Гривенского сельского поселения Калининского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2020 годы.

Подпрограмма направлена на предупреждение развития и ликвидация

последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий; обеспечение защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от

угроз природного и техногенного характера.

2.«Обеспечение пожарной безопасности в Гривенском сельском поселении Калининского района» на 2015-2020 годы .

Подпрограмма направлена на развитие материально-технической базы и обучение населения мерам пожарной безопасности;

3.«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Гривенском сельском поселении Калининского района» на 2015-2020 годы.

Подпрограмма направлена на оптимизацию системы укрепления

правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с

преступностью.

4. «Профилактика правонарушений и противодействие терроризму и экстремизму в Гривенском сельском поселении» 2015-2020 годы.

Подпрограмма направлена на выполнение комплекса организационно-

практических мер противодействия террористическим проявлениям,

эффективного планирования антитеррористических мероприятий,

поддержания информационного обмена в интересах предотвращения

террористических угроз и экстремизма.

5. «Противодействие коррупции в Гривенской сельском поселении» на 2015-2020 годы.

Подпрограмма направлена на максимальное снижение уровня

коррупции на территории сельского поселения и повышение эффективности

системы противодействия коррупции.

**5.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | **Источник**  **финансирования**  **тыс.руб.** | | **в том числе по годам** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего** | **бюджет**  **поселения** |
| «Защита населений и территории Гривенского сельского поселения Калининского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2020 годы | **3680,0** | **3680,0** | **606,2** | **606,8** | **616,0** | **617,0** | **617,0** | **617,0** |
| Обеспечение пожарной безопасности в Гривенском сельском поселении Калининского района» на 2015-2020 годы | **45,0** | **45,0** | **7,0** | **7,0** | **7, 0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** |
| «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Гривенском сельском поселении Калининского района»  на 2015 – 2020 годы | **51,0** | **51,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **9,0** | **9,0** | **9,0** |
| «Профилактика правонарушений и противодействие терроризму и экстремизму в  Гривенском сельском поселении Калининского района» на 2015 – 2020  годы | **48,0** | **48,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** |
| «Противодействие коррупции в Гривенском сельском поселении» на 2015-2020 годы | **6,0** | **6,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| ИТОГО: | **3830,0** | **3830,0** | **630,2** | **630,8** | **640,0** | **643,0** | **643,0** | **643,0** |

**6.Перечень целевых показателей муниципальной программы с**

**расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора целей программы** | **единица**  **измерения** | **Всего** | **в том числе по годам** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. **«Защита населений и территории Гривенского сельского поселения Калининского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | |
| * 1. Повышение эффективности затрат на мероприятия, по предупреждению чрезвычайных ситуаций | тыс.руб. | 137,0 | 20,0 | 22,0 | 22,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 |
| * 1. Количество спасенных в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | чел | 7247 | 1200 | 1207 | 1207 | 1209 | 1209 | 1215 |
| 1.3 Повышение готовности оперативного ревгирования в чрезвычайных ситуациях | % | 15 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 |
| 1.4.Снижение размера материального ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | тыс.руб. | 10754 | 1000 | 1090 | 1090 | 1097 | 1100 | 1100 |
| 1. **Обеспечение пожарной безопасности в Гривенском сельском поселении Калининского района» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | |
| 2.1 Число людей, пострадавших от пожаров | чел. | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 2.2 Увеличение степени оснащенности первичными средствами пожаротушения | % | 70 | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 |
| 2.3.Обучение муниципальных работников и населения мерам пожарной безопасности | чел. | 21 | 37 | 50 | 82 | 110 | 115 | 121 |
| 1. **«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Гривенском сельском поселении Калининского района» на 2015 – 2020 годы** | | | | | | | | |
| 3.1 Уровень совершенных преступлений | шт. | 35 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| 3.2 Количество преступлений совершенных лицами, раннее совершившими уголовное деяние | шт. | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 3.3. Количество преступлений, совершенных несовершенолетними | шт. | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 3.4.Количество преступлений, совершенных на улицах и других общественных местах | шт. | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 3.5. Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам охраны общественного порядка и борьбы с преступностью | шт | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 1. **«Профилактика правонарушений и противодействие терроризму и экстремизму в**   **Гривенском сельском поселении Калининского района» на 2015 – 2020 годы** | | | | | | | | |
| 4.1 Повышение уровня инженерно-технической защищенности социально значимых объектов | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 |
| 4.2 Уровень тревожности населения в отношении террористических актов | % | 43 | 41 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 |
| 4.3 Уровень тревожности населения в отношении деятельности экстремиских организаций | % | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 4.4 Количество преступлений экстремистской направленности | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.Оборудование «уголков» антитеррористической защищенности учреждений поселения | шт. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4.6.Изготовление необходимого количества инструкций, методических рекомендаций, памяток, листовок, плакатов, по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1. **«Противодействие коррупции в Гривенском сельском поселении» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | |
| 5.1Степень доверия к органам местного самоуправления со стороны населения | % | 75 | 78 | 77 | 78,5 | 79 | 79,5 | 81 |
| 5.2 Снижение уровня коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов и их проектов | % | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 |
| 5.3 Число муниципальных служащих сельского поселения, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки, включающие вопросы противодействия коррупции и способствующие созданию стойкого антикоррупционного поведения | чел. | - | - | - | - | 1 | 1 | - |

## 

**7.Механизм реализации муниципальной программы, включающий**

**в том числе, методику оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы базируется на

принципах социального партнерства координаторов подпрограмм, а также на

принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех

участников муниципальной программы.

Координатор подпрограммы в процессе реализации муниципальной

программы:

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых

показателей;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов подпрограмм;

проводит оценку эффективности муниципальной програмы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на

освещение целей и задач муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах

муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет.

Координатор подпрограмм муниципальной программы:

организует реализацию подпрограмм;

организует координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации

мероприятий подпрограмм;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств

реализации подпрограмм на основании предложений ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на

освещение целей и задач организует работу по достижению целевых

показателей подпрограммы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов ответственных за реализацию мероприятий;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также

оценку целевых индикаторов и показателей реализации организует работу по

достижению целевых показателей подпрограмм;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом

реализации организует работу по достижению целевых показателей

подпрограмм;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммами.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограмм о

результатах выполнения мероприятий подпрограмм ;

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации

мероприятий муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммами.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование,

осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений

целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного

года.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляют администрация сельского поселения, Совет депутатов сельского поселения.

Заместитель главы

Гривенского сельского поселения

Калининского района А.П.Подгорный

ПОДПРОГРАММА

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГРИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГРИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»

НА 2015-2020 ГОДЫ

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Защита населения и территории Гривенского сельского поселения Калининского района от чрезвычайных ситуаций природного**

**и техногенного характера» на 2015 – 2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Защита населения и территории Гривенского сельского поселения  Калининского района от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральный Закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населений и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного зарактера»постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |
| Разработчик подпрограммы | Администрация Гривенского сельского поселения Калининского района |
| Координатор подпрограммы | Администрация Гривенского сельского поселения |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели программы:  -снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  -повышение эффективности системы управления в чрезвычайных ситуациях различного характера;  -повышение уровня безопасность населения и защищенность особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера;  -подготовить руководящий состав администрации по вопросам гражданской обороны и действиям при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  Задачи программы:  -совершенствование систем связи и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;  -совершенствование нормативно-правовой и методической базы для обеспечения защиты населения и территории Гривенского сельского поселения Калининского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  -обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  -повышение эффективности защиты населения, территории Гривенского сельского поселения Калининского района, материально культурных ценностей;  -создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Всего на 2015 – 2020 годы бюджет сельского поселения - 3680,0 тыс.рублей  в том числе:  2015 год – 606,2 тыс. рублей  2016 год – 606,8 тыс. рублей .  2017 год – 616,0 тыс. рублей  2018 год – 617,0 тыс. рублей  2019 год – 617,0 тыс. рублей  2020 год – 617,0 тыс. рублей |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Совет Гривенского сельского поселения Калининского района. Администрация Гривенского сельского поселения Калининского района. |

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами**

На территории Гривенского сельского поселения Калининского района существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: наводнение, сильные ветры, снегопады, засухи.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Подпрограмма «Защита населения и территории Гривенского сельского поселения Калининского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2020 год является документом, который:

- определяет политику администрации Гривенского сельского поселения Калининского района в области гражданской защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Гривенского сельского поселения Калининского района;

- формирует комплекс практических действий органов местного самоуправления деятельности в сфере гражданской защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечивает координацию действий органов власти различных уровней, субъектов хозяйствования, концентрацию научно-технического и производственного потенциала, финансовых ресурсов для решения приоритетных задач в сфере гражданской защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного.

На основе подпрограммы осуществляется:

-разработка и реализация годового плана работы по обеспечению защиты, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-контроль выполнения программных мероприятий и их информационное обеспечение.

Основополагающими факторами, обостряющими проблему в области защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, являются:

-выход Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», который регламентирует создание в 2012 году муниципальной Единой дежурно-диспетчерской службы;

-недостаточность и несоответствие требованиям имеющейся системы оповещения населения о возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

-отсутствие технической оснащенности и средств защиты для формирований постоянной готовности сил и средств;

-полное отсутствие средств защиты для обеспечения работников муниципальных предприятий и учреждений;

-имеющиеся недостатки в организации и осуществлении профилактической работы с населением в области защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**2.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Защита населения и территории Гривенского сельского поселения Калининского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015 -2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименования мероприятия | Источник и объем финансирования  тыс.руб. | | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Исполнитель |
| 2015 | | 2016 | | | | | | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | |
| всего | бюджет  поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 |
| **1.Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защиты населения на территории Гривенского сельского поселения Калининского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание муниципального резерва материальных и финансовых средств на случай ЧС природного и техногенного характера | 12,0 | 12,0 | 2,0 | | | | | | 2,0 | 2,0 | | | | | 2,0 | 2,0 | | | 2,0 | | | Администрация Гривенского сельского поселения |
| **2.Мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил и средств звена краевой подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спасательных учреждений | 3581,0 | 3581,0 | 590,2 | | | | 590,8 | | | | | | 600,0 | | 600,0 | 600,0 | | 600,0 | | | | Администрация Гривенского сельского поселения |
| **3.Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на водных объектах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение рейдовых мероприятий в местах отдыха во время купального сезона | - | - | - | | | | | - | | | | | - | | - | - | | - | | | | Администрация Гривенского сельского поселения |
| 3.2 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в границах поселения | 60,0 | 60,0 | 10,0 | | | 10,0 | | | | | | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | | | Администрация Гривенского сельского поселения |
| **4.Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Поддержание в постоянной готовности систем оповещения уличной громкоговорящей связи | - | - | - | | | - | | | | | | | - | | - | - | | | | - | | Правительство Краснодарского края |
| **5.Обучение населения и пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обучение должностных лиц и специалистов ГО | 15,0 | 15,0 | 2,0 | | | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | 3,0 | | 3,0 | | | | 3,0 | Администрация Гривенского сельского поселения |
| 5.2 | Изготовление наглядной агитации | 12,0 | 12,0 | 2,0 | | | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | | | 2,0 | Администрация Гривенского сельского поселения |
|  | **ИТОГО** | **3680,0** | **3680,0** | **606,2** | | | **606,8** | | | | | | | **616,0** | | **617,0** | | **617,0** | | | | **617,0** |  |

**3.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджета

Поселения в объеме 3680,0 тыс. рублей.

2015 год -606,2 тыс.руб.;2016 год -606,8 тыс.руб; 2017 год – 616,0 тыс.руб.; 2018 год -617 тыс.руб.;2019 год – 617,0 тыс.руб.;2020 год-617,0 тыс.руб..

Ежегодное финансирование подпрограммы осуществляется согласно мероприятиям подпрограммы.

**4.Оценка социально-экономической эффективности**

**реализации подпрограммы**

Подпрограмма носит социальный характер, основным критерием её эффективности является защита населения и территории Гривенского сельского поселения Калининского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оценка эффективности последствий от реализации подпрограммы осуществляется по утвержденной в установленном порядке методике оценки эффективности подпрограммы.

В соответствии с целями настоящей подпрограммы предполагается достичь следующих результатов:

 -совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Гривенского сельского поселения Калининского района при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

-повышение уровня готовности к задействованию существующей системы оповещения населения;

-повышение уровня подготовки населения Гривенского сельского поселения к действиям в условиях возможного возникновения чрезвычайных ситуаций;

- повышение уровня защищенности населения;

-повышение уровня информированности населения в области защиты от опасностей при возникновении чрезвычайных.

**6. Критерии выполнения подпрограммы, основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели**

Основная цель подпрограммы состоит в создании необходимых условий для организации выполнения мероприятий в области защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного на территории Гривенского сельского поселения Калининского района и безопасности проживающего населения.

Основными направлениями обеспечения защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на

территории Гривенского сельского поселения Калининского района в рамках данной подпрограммы являются:

-снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-повышение эффективности системы управления в чрезвычайных ситуациях различного характера;

-повышение уровня безопасность населения и защищенность особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера;

-подготовить руководящий состав администрации по вопросам гражданской обороны и действиям при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Основные задачи подпрограммы:

-совершенствование систем связи и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

-совершенствование нормативно-правовой и методической базы для обеспечения защиты населения и территории Гривенского сельского поселения Калининского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-повышение эффективности защиты населения, территории Гривенского сельского поселения Калининского района, материальных и культурных ценностей;

-создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Финансирование и ресурсное обеспечение подпрограммы в лимитах выделенных средств осуществляется в рамках федерального законодательства и законодательства Краснодарского края.

Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются в течение года.

Целевые индикаторы и показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора целей | Единица  изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | тыс.  руб. | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 137 |
| количество спасенных в случае возникновения ЧС | чел. | 1200 | 1207 | 1207 | 1209 | 1209 | 1215 | 7247 |
| повышение готовности оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации | % | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| Снижение размера материального  ущерба от последствий чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного  характера | тыс.  руб. | 1000 | 1090 | 1090 | 1097 | 1100 | 1100 | 10754 |

Эффективность подпрограммы будет достигнута в результате реализа-

ции программных мероприятий, итоговые значения критериев должны стре-

миться к прогнозируемым.

**7.Механизм реализации муниципальной целевой подпрограммы поселения**

Муниципальным заказчиком – координатором подпрограммы является Администрация Гривенского сельского поселения Калининского района.

Реализация подпрограммы осуществляется программно-целевым методом.

Инструментом реализации подпрограммы является план мероприятий.

В дальнейшем, по мере изменения реальной ситуации подпрограмма может уточняться и дополняться.

Заместитель главы

Гривенского сельского поселения

Калининского района А.П.Подгорный

ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРИВЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГРИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»

НА 2015-2020

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности в Гривенском сельском поселении Калининского района» 2015-2020 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности в Гривенском сельском поселении Калининского района на 2015 - 2020 годы (далее Подпрограмма) |
| Основание для разработки подпрограммы | Закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)» |
| Разработчик подпрограммы  Координатор  подпрограммы | Администрация Гривенского сельского поселения Калининского района   Администрация Гривенского сельского поселения Калининского района |
|  |  |
|  |  |
| Цели и задачи  подпрограммы | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, создание безопасных, противопожарных условий на территории Гривенского сельского поселения, укрепление материально-технической базы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2020 годы |
| Объем и источники  финансирования подпрограммы | Всего на 2015-2020 годы- 45,0 тыс. рублей бюджет  сельского поселения в том числе:  2015 год – 7,0 тыс. рублей  2016 год – 7,0 тыс. рублей .  2017 год – 7,0 тыс. рублей  2018 год – 8,0 тыс. рублей  2019 год – 8,0 тыс. рублей  2020 год – 8,0 тыс. рублей |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Совет Гривенского сельского поселения Калининского района. Администрация Гривенского сельского поселения Калининского района. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами**

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития. Разработка данной подрограммы обусловлена необходимостью соблюдения Правил пожарной безопасности в целях защиты жизни и здоровья граждан, культурных ценностей, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Подпрограммой предусматривается обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, обеспечение предписаний государственных инспекторов по пожарному надзору.

Основными преимуществами программно-целевого метода в решении

обозначенных в Подпрограмме проблем можно считать:

1. Комплексный подход к решению проблемы повышения

эффективности системы обеспечения пожарной безопасности . Цели, задачи и основные направления реализации Подпрограммы

позволяют учесть значительное число факторов, влияющих на эффективность

Подпрограммы, и в рамках финансирования определить приоритетность тех

или иных направлений деятельности.

2. Распределение полномочий и ответственности.

В рамках Подпрограммы проводится четкое распределение полномочий,

ответственности, что в целом позволяет повысить эффективность выполнения

программных мероприятий.

3. Координация решения проблем.

В Подпрограмме определяется координатор Подпрограммы (орган местного самоуправления ), который осуществляет координацию деятельности мероприятий Подпрограммы, ответственных за выполнение мероприятий по подготовке и реализации отраслевых программных мероприятий.

4. Обеспечение полного и своевременного финансирования.

В Подпрограмме обозначается механизм и объем финансирования программных мероприятий, что позволит обеспечить полноту финансирования,

своевременность оплаты реализованных мероприятий.

5. Обозначение критериев оценки и социально-экономических последствий решения проблемы.

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого

метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных

качественных и количественных результатов в ходе реализации Подпрограммы

при сохранении эффективности в выборе способов решения стоящих проблем.

В связи с этим использование системного и комплексного подхода позволит

обеспечить достижение наибольшего эффекта в повышении эффективности

системы обеспечения пожарной безопасности в сельском поселении.

2. **Цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Цель Подпрограммы - совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в сельском поселении.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить основные

задачи:

реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов и обучению мерам пожарной безопасности работников организаций и населения;

разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах .

При выполнении намеченных в Подпрограмме мероприятий предполагается обеспечить устойчивую тенденцию к снижению пожарных рисков, создать эффективную скоординированную систему обеспечения

пожарной безопасности, укрепить материально-техническую базу.

Реализация Подпрограммы рассчитана на срок с 2015 года по 2020 год

**3.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение пожарной безопасности в Гривенском сельском поселении Калининского района» 2015-2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименования мероприятия | Источник и объем финансирования  тыс.руб. | | В том числе по годам | | | | | | | Исполнитель |
| 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| всего | бюджет  поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Совершенствование противопожарной пропаганды:  - приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику (памяток пожарной безопасности);  - при проведении собраний граждан информировать их о правилах противопожарной безопасности;  - проводить обучающие встречи с жителями посезонно (подготовка к весенне-летнему и осенне-зимнему сезону) | 20,0 | 20,0 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Администрация Гривенского сельского поселения |
| 1.2 | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния и разъяснение мер пожарной безопасности совместно с ТОС. | - | - | - | | - | - | - | - | - | Администрация Гривенского сельского поселения  ТОС |
| 1.3 | Организационная работа - агитация населения при создании добровольной пожарной дружины | - | - | - | | - | - | - | - | - | Администрация Гривенского сельского поселения  ТОС |
| 1.4 | Материальное оснащение:  - проверка состояния, ремонт и установка пожарных гидрантов в поселении;  - приобретение первичных средств пожаротушения;  -установка указателей гидрантов и водоисточников;  -приобретение новых и перезарядка имеющихся огнетушителей;  -монтаж системы оповещения людей на случай пожара:  -обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации. | 25,0 | 25,0 | 3 | | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | Администрация Гривенского сельского поселения  Общеобразовательные учреждения (по согласованию)  МБУК Гривенская клубная система  МКУ «Библиотечная система Гривенского сельского поселения |
| 1.5 | Ремонт и очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | - | - | - | | - | - | - | - | - | Администрация Гривенского сельского поселения  Общеобразовательные учреждения (по согласованию)  МБУК Гривенская клубная система  МКУ «Библиотечная система Гривенского сельского поселения |
|  | ИТОГО: | 45,0 | 45,0 | 7 | | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |  |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Общий объем финансирования 45,0 тыс.руб.- бюджет сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источник  финансирования | Общий объем финансирования  тыс.руб. | в том числе по годам | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | бюджет поселения | 45,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |

Реализация Программных мероприятий позволит обеспечить:

сокращение потерь от пожаров;

уменьшение количества людей, погибших и травмированных при пожарах;

снижение остроты проблемы недостатка противопожарных мер защиты;

повышение уровня пожаробезопасности зданий;

предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара;

улучшение условий труда и безопасности работников учреждений сельского поселения;

эффективность использования имеющейся материальной базы.

**5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы**

При выполнении намеченных в Подпрограмме мероприятий

предполагается создать эффективную скоординированную систему

противодействия угрозам пожарной опасности, укрепить материально-

техническую базу. Предусматриваемые затраты позволят сократить в 1,5 - 2 раза количество пожаров в частном секторе и объектах с массовым пребыванием людей.

Эффективность реализации поставленных задач по годам позволяют

оценить количественно измеряемые показатели, увязанные с программными

мероприятиями и финансированием.

Динамика показателей, характеризующих эффективность

Подпрограммы, представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Базовое значение  на 2014 год | Плановый период по годам | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.Число людей, пострадавших от пожаров | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 2.Увеличение степени оснащенности первичными средствами пожаротушения в % | 70 | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 |
| 3.Обучение муниципальных работников и населения мерам пожарной безопасности | 21 | 37 | 50 | 82 | 110 | 115 | 121 |

В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2020 году

ожидается сокращение числа людей, пострадавших на пожарах на 6% (составит не более 7 чел.).

1. **Критерии выполнения подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименовани показателей | Базовое  значение  2014 | Плановый период по годам | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество пожаров (ед.) | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Число людей, погибших на пожарах ( чел.) | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Число людей, травмированных на пожарах (чел.) | - | - | - | - | - | - | - |

Эффективность подпрограммы будет достигнута в результате реализации программных мероприятий, итоговое значение критериев должны стремиться к прогнозируемым.

**7. Механизм реализации Подпрограммы**

Механизмом реализации подпрограммы является комплекс мероприятий, обеспечивающих создание системы пожарной безопасности, направленной на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Координатором и разработчиком Подпрограммы определена администрация сельского поселения. Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

средств реализации Подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную

на освещение целей и задач целевой Подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также

оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы в

целом;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и

ходом реализации Подпрограммы в целом, а также осуществляет иные

полномочия, установленные Подпрограммой;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах

целевой Программы на официальном сайте в сети Интернет.

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор

Подпрограммы.

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений

целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного

года.

Заместитель главы

Гривенского сельского поселения А.П.Подгорный

ПОДПРОГРАММА

«УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА, ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ГРИВЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»

НА 2015-2020 ГОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГРИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»

НА 2015-2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ

подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление барьбы с преступностьюс в Гривенском сельском поселении Калининского района» на 2015 -2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление барьбы с преступностьюс в Гривенском сельском поселении Калининского района на 2015 -2020 годы |
| Основание для разработки  подпрограммы | Федеральный закон Российской  Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного  самоуправления в Российской  Федерации»;  Закон Краснодарского края от 28.06.2007  №1267-КЗ «Об участии граждан в охране  общественного порядка в Краснодарском  крае»;  Закон Краснодарского края от 21.07.2008  №1539-КЗ «О мерах по профилактике  безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних в Краснодарском крае»; Федеральный закон Российской  Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О  полиции» |
| Разработчик подпрограммы | Администрация сельского поселения |
| Координатор подпрограммы | Администрация сельского поселения |
| Цели и задачи подпрограммы | оптимизация системы укрепления  правопорядка, профилактики  правонарушений, усиления борьбы с  преступностью  совершенствование правовой базы, направленной на совершенствование правоохранительной деятельности в сельском поселении;  повышение эффективности мер,  принимаемых для охраны общественного  порядка и обеспечения общественной  безопасности;  совершенствование деятельности по  обеспечению экономической  безопасности, созданию условий для  интенсивного экономического развития  привлечение негосударственных  организаций, объединений и граждан к  укреплению правопорядка |
| Срок реализации  подпрограммы | 2015-2020 г.г. |
| Объем и источники  финансирования  подпрограммы | Всего на 2015-2020 годы-  бюджет сельского поселения 51,0 тыс. рублей в том числе:  2015 год – 8,0 тыс. рублей  2016 год – 8,0 тыс. рублей.  2017 год – 8,0 тыс. рублей  2018 год – 9,0 тыс. рублей  2019 год – 9,0 тыс. рублей  2020 год – 9,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением  подпрограммы | Администрация сельского поселения  Совет Гривенского сельского поселения |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами**

Перед органами местного самоуправления Гривенского сельского поселения стоит ряд задач, решение которых призвано способствовать успешному социально-экономическому развитию поселения, высокой степени общественной безопасности, эффективным функционированием системы профилактики правонарушений, способностью оперативно решать задачи правоохранительной направленности различной степени сложности, наличием стабильных условий для безопасного проживания населения.

При отсутствии программной поддержки в правоохранительной сфере и непринятии решительных мер противодействия преступности, криминогенная обстановка способна претерпеть негативные изменения.

Как следствие, при негативном развитии ситуации возрастет недовольство населения результатами борьбы с преступностью, у людей возникнут сомнения в способности государства эффективно обеспечивать их защиту от противоправных посягательств.

В современных условиях основными направлениями деятельности правоохранительных органов являются:

- координация усилий по выявлению и предотвращению преступных деяний;

- повышение эффективности оперативно-розыскных мероприятий, качества расследования уголовных дел, недопущение нарушений законности, уголовно-процессуальных норм, ущемления прав и свобод граждан;

- устранение административных препятствий для развития малого бизнеса;

- координация усилий правоохранительных органов и органов местного самоуправления по вопросам оздоровления оперативной обстановки, выделение и решение приоритетных задач;

- развитие профилактики, ее системность и адресность, исключение негативных условий, способствующих социальной напряженности, в том числе связанных с трудностями на рынке труда и в финансовой сфере;

- объединение усилий правоохранительных органов, общественных организаций и объединений, правозащитных структур, средств массовой информации в вопросах повышения правовой культуры населения, преодоления правового нигилизма в обществе и формирования законопослушного поведения;

- создание надлежащих условий для работы правоохранительных органов, в том числе совершенствование материально-технической составляющей их деятельности, развитие компьютерных систем, средств связи, оснащение помещениями, транспортом, решение социальных вопросов сотрудников, служба которых связана с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельностью.

Однако основная системная проблема в области обеспечения правопорядка заключается в том, что усилия одних лишь правоохранительных органов не отвечают потребностям развития современного правового общества.

Правоохранители не в состоянии самостоятельно устранить причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений, снять социальную напряженность, возникающую в обществе в связи с развитием экономики, устранить пробелы воспитательного и нравственного характера и многое другое негативно влияющее на криминогенную обстановку.

Основанные на административных и иных формах деятельности меры, принимаемые правоохранительными органами зачастую имеют низкую восприимчивость в обществе, не в полной мере стимулируют условия для развития общей превенции правонарушений и установления норм законопослушного поведения граждан.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику преступности, результат может быть достигнут только на основе серьезной государственной поддержки правоохранительной деятельности путем выделения дополнительных ассигнований на эти цели, объединения интересов и усилий органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления и широкого вовлечения в борьбу с преступностью негосударственных организаций, общественных объединений и граждан.

Решение задач по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и противодействию коррупции программно-целевым методом позволит обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и полноту реализации решений, тем самым обеспечив эффективность использования средств и достижение требуемого результата.

Несмотря на реализацию масштабных мер по профилактике правонарушений, по-прежнему значительное число преступлений совершается на улицах и в других общественных местах, установилась устойчивая тенденция к росту их числа.

Среди привлеченных к уголовной ответственности растет число лиц,

ранее совершавших преступления, причем значительная часть из них была

осуждена к условной мере наказания либо имела отсрочку исполнения

приговора.

Продолжает оставаться сложной ситуация в сфере незаконного оборота

наркотиков и оружия.

Криминальную напряженность усиливает незаконная миграция граждан.

В обществе сохраняется крайняя озабоченность состоянием правопо-

рядка, о чем свидетельствуют проводимые опросы населения, при этом

значительная часть жителей испытывает недоверие к

правоохранительным органам, которые, по их мнению, не могут в полной мере защитить интересы граждан от преступных посягательств.

Таким образом, отказ от решения вопросов правоохранительной

направленности программно-целевым методом не будет способствовать

решению задач выявления и преодоления негативных тенденций, тормозящих устойчивое социально-экономическое развитие поселения.

**2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является оптимизация системы

укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в сельском поселении.

Задачами подпрограммы являются:

совершенствование правовой базы, направленной на

совершенствование правоохранительной деятельности в сельском поселении;

повышение эффективности мер, принимаемых для охраны

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

совершенствование деятельности по обеспечению экономической

безопасности , созданию условий для интенсивного экономического развития;

привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к

укреплению правопорядка;

содействие в решении проблем социальной защищенности сотрудников

правоохранительных органов.

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в 2014 – 2020 годы.

**3.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление барьбы с преступностьюс в Гривенском сельском поселении Калининского района» на 2015 -2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименования мероприятия | Источник и объем финансирования  тыс.руб. | | В том числе по годам | | | | | | | | | | | Исполнитель |
| 2015 | | 2016 | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 |
| всего | бюджет  поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| **1.Меры по обеспечению общественного порядка и безопасности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Изготовление методических мате-  риалов по профилактике безнадзор-  ности и правонарушений несовершеннолетних | 18,0 | 18,0 | 3 | | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | Администрация Гривенского сельского поселения |
| 1.2 | Проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам пропаганды здорового образа жизни и профилактики поведения несовершеннолетних, совершения ими противоправных действий | - | - | - | | | - | - | | | | - | - | - | Администрация Гривенского сельского поселения  Общеобразовательные учреждения (по согласованию)  МБУК Гривенская клубная система  МКУ «Библиотечная система Гривенского сельского поселения |
| 1.3 | Проведение спортивных игр, направленных на пропаганду здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и профилактики правонарушений несовершеннолетних | 33,0 | 33,0 | 5 | | | 5 | 5 | | | | 6 | 6 | 6 | Администрация Гривенского сельского поселения  Общеобразовательные учреждения (по согласованию)  МБУК Гривенская клубная система  МКУ «Библиотечная система Гривенского сельского поселения |
| 1.4 | Участие в семинарах - совещаниях с руководителями и специалистами органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по вопросам профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних | - | - | - | | | - | - | | | | - | - | - | Администрация Гривенского сельского поселения  Общеобразовательные учреждения (по согласованию)  МБУК Гривенская клубная система  МКУ «Библиотечная система Гривенского сельского поселения |
| 1.5 | Содействие в вовлечении несовершеннолетних в работу молодежных и подростково - молодежных клубов, спортивных секций | - | - | - | | | - | - | | | | - | - | - | Администрация Гривенского сельского поселения  Общеобразовательные учреждения (по согласованию)  МБУК Гривенская клубная система  МКУ «Библиотечная система Гривенского сельского поселения |
|  | ИТОГО: | 51,0 | 51,0 |  | | |  |  | | | |  |  |  |  |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Мероприятия Программы финансируются за счет средств местного бюджета.

Объем

Финансирования всего – 51 тыс.руб .из

бюджета поселения, в том числе по годам (тыс. руб.)

2015 год – 8,0 тыс. рублей

2016 год – 8,0 тыс. рублей.

2017 год – 8,0 тыс. рублей

2018 год – 9,0 тыс. рублей

2019 год – 9,0 тыс. рублей

2020 год – 9,0 тыс. рублей

**5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы**

Активизация сотрудниками правоохранительных органов

профилактической работы, принятие скоординированных мер по усилению

охраны общественного порядка, вовлечение в этот процесс общественных

организаций и граждан.

В результате реализации мер по профилактике правонарушений, принятия

соответствующих нормативных актов планируется добиться ежегодного снижения уровня преступлений, совершаемых несовершеннолетними на 15 – 20%, а уровня рецидивной преступности на 10 –15%.

В 2020 году по сравнению с 2015 годом ожидается снижение суммы

ущерба от противоправной деятельности.

Таким образом, учитывая складывающиеся в ходе реализации

подпрограммы тенденции в развитии социально-демографической и

экономической ситуации, а также криминогенных процессов, оперативная

обстановка будет оставаться достаточно стабильной, будет достигнут

ряд позитивных результатов в обеспечении общественной безопасности и

профилактике правонарушений, защите законных прав и интересов граждан.

**6.** **Критерии выполнения Подпрограммы**

Критериями, которыми оценивается выполнение Подпрограммы, являются:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Единица  измерения | Базовое  значение | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Уровень совершенных преступлений | шт. | 35 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| Количество преступлений, совершенных  лицами, ранее совершавшими уголовно  наказуемые деяния | шт. | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Количество преступлений, совершенных  несовершеннолетними | шт. | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Количество преступлений, совершенных  на улицах и в других общественных  местах | шт. | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| Размещение в средствах массовой  информации материалов по вопросам  охраны общественного порядка и борьбы  с преступностью | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

Эффективность подпрограммы будет достаточной, если в результате

программных мероприятий по итогам года значения показателей будут

соответствовать прогнозируемым.

**7. Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой и координацию взаимодействия ее

исполнителей осуществляет администрация селького поселения (далее – координатор подпрограммы).

Координатор подпрограммы:

организует координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы ;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную

на освещение целей и задач подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также

оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и

ходом реализации подпрограммы;

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей. Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услугКонтроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляют администрация сельского поселения, Совет сельского поселения.

Заместитель главы

Гривенского сельского поселения А.П.Подгорный

ПОДПРОГРАММА

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В ГРИВЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» НА 2015-2020 ГОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГРИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»

НА 2015-2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Профилактика правонарушений и противодействие терроризму и экстремизму в Гривенском сельсколм поселении» 2015-2020 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Профилактика правонарушений и противодейстиве терроризму и экстремизму в Гривенском сельском поселении на 2015 -2020 годы |
| Основание для разработки  подпрограммы | Федеральный закон Российской  Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного  самоуправления в Российской  Федерации»;  Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35 – ФЗ «О противодействии терроризму» и Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» |
| Разработчик подпрограммы | Администрация сельского поселения |
| Координатор подпрограммы | Администрация сельского поселения |
| Цели и задачи подпрограммы | |  | | --- | | предупреждение (профилактика) террористических и экстремистских проявлений в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму, экстремизму;  внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия угрозам терроризма и экстремизма;  повышение инженерно-технической защищенности социально значимых объектов; | | повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;  информационно-пропагандиское сопровождение антитеррористической деятельности;  недопущение проявления этнического и религиозного экстремизма. | |
| Срок реализации  подпрограммы | 2015-2020 г.г. |
| Объем и источники  финансирования  подпрограммы | Всего на 2015 – 2020 годы – бюджет сельского поселения 48,0 тыс.рублей  в том числе:  2015 год – 8,0 тыс. рублей  2016 год – 8,0 тыс. рублей.  2017 год – 8,0 тыс. рублей  2018 год – 8,0 тыс. рублей  2019 год – 8,0 тыс. рублей  2020 год – 8,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением  подпрограммы | Администрация сельского поселения  Совет Гривенского сельского поселения |

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммным методом**

Терроризм стал одним из опасных вызовов безопасности мирового сообщества. Получив возможность использовать в своих преступных целях достижения науки, терроризм становиться еще более крупномасштабным, многоликим по преследуемым целям по видам проявления.

Противодействие террористическим угрозам остается одной из приоритетных задач органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений. Террористические угрозы обуславливаются в основном внешними факторами:

территориальным соседством Кубани с регионом проведения контртеррористической операции и так называемыми «тлеющими» точками бывших вооруженных конфликтов, из которых в край поступают оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества;

сохраняющимися процессами формирования очагов террористической активности в непосредственной близости к границе края;

высоким уровнем этнической миграции, особенно латентной, из республик Северного Кавказа, закавказских и среднеазиатских государств, наличием среди мигрантов лиц, обладающих опытом участия в вооруженных конфликтах и иных криминальных элементов.

По-прежнему для края остается проблема антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, образования, социальной сферы, культуры и мест с массовым пребыванием людей.

Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта характеризуется достаточной степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

Характерной проблемой обеспечения безопасности на ряде объектов данных отраслей является слабая инженерно-техническая их укрепленность:

отсутствие систем тревожной сигнализации, оповещения, видеонаблюдения, надежного ограждения и охранного освещения. Имеют место недостаточные знания правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма, слабые навыки обучающихся, посетителей и работников учреждений.

Тревожной тенденцией нашего времени стал стремительный рост молодежного экстремизма в стране .

В деятельность молодежных движений, объединений и организаций экстремистской направленности вовлечены десятки тысяч человек .

Активную работу в профилактике экстремизма в молодежной среде ведут органы местного самоуправления.

Во взаимодействии с соответствующими ведомствами проводятся «круглые» столы , семинары- презентации, профилактические беседы, совещания и акции.

Однако в совершенствовании деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму остается крайне актуальной задачей и требует

программного решения.

В этой связи разработка и принятие подпрограммы обусловлено необходимостью объединение усилий федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере противодействия экстремизму и терроризму , повышению уровня координации их деятельности и осуществления постоянного взаимодействия в вопросах подготовки и реализации эффективных мер по противодействию терроризму и экстремизму, обеспечения готовности сил и средств к ситуационному реагированию на возникшие террористические угрозы, минимизации и ликвидации их проявлений, осуществления комплексного подхода в профилактике терроризма и экстремизма, выявления и снижения негативного влияния условий и факторов, способствующих возникновению проявлений терроризма и экстремизма.

Подпрограмма предусматривает осуществление комплекса мероприятий направленных на выполнение организационно-практических мер противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования конкретных антитеррористических мероприятий, поддержание информационного обмена в интересах предотвращения террористических угроз и экстремизма.

Предполагается, что Подпрограмма станет одним из инструментов в реализации стратегии социально-экономического развития поселения.

**2.Цели и задачи Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории поселения в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму, совершенствования системы государственного управления в кризисных ситуациях.

Задачами Программы являются:

внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия угрозам терроризма и экстремизма;

повышение инженерно-технической защищенности социально значимых объектов;

информационно – пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности .

### 3.МЕРОПРИЯТИЯ

### подпрограммы «Профилактика правонарушений

# и противодействие терроризму и экстремизму» на 2015-2020 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник и объем финансирования  тыс.руб. | | В том числе по годам | | | | | | Исполнитель |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| всего | бюджет поселения |
| **1. Меры профилактики правонарушений** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Анализ эффективности борьбы с правонарушениями в экономической сфере, повышение качества взаимодействия в этой сфере правоохранительных и контролирующих органов | - | - | - | - | - | - | - | - | ОМВД по Калининскому району (по согласованию) |
| 1.2 | Проведение комплекса мероприятий по защите интеллектуальной собственности, выявлению фактов оборота контрафактной продукции | - | - | - | - | - | - | - | - | ОМВД по Калининскому району (по согласованию) |
| 1.3 | Проведение мероприятий по выявлению и пресечению нарушений в сфере оборота лома черных и цветных металлов | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселения |
| 1.4 | Реализация комплекса мер, направленных на выявление нарушений при осуществлении транспортных перевозок | - | - | - | - | - | - | - | - | ОМВД по Калининскому району (по согласованию) |
| 1.5 | Проведение мероприятий, направленных на недопущение расхищения денежных средств бюджета Гривенского сельского поселения Калининского района:  - предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;  - выделение целевых кредитов ЛПХ;  - проведение работ по газификации населенных пунктов поселения | 6,0 | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация сельского поселения |
| 1.6 | Проведение мероприятий по выявлению правонарушений в сфере производства и оборота алкогольной продукции | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселения  ОМВД по Калининскому району (по согласованию) |
| 1.7 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение охраны водных биоресурсов Гривенского сельского поселения Калининского района, профилактику, выявление и пресечение правонарушений в указанной сфере | 6,0 | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация сельского поселения  ГИМС по Славянскому району (по согласованию) |
| 1.8 | Проведение мероприятий, направленных на установление фактов незаконной предпринимательской деятельности. | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселения |
| 1.9 | Проведение комплекса межведомственных мероприятий по выявлению и пресечению нарушений в сфере имущественных отношений, связанных с выделением земельных участков под жилищное строительство, дачных участков, с регистрацией прав граждан в имущественной сфере | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселения |
| 1.10 | Проведение межведомственной профилак­тической операции "Подросток" по преду­преждению и пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, по этапам:  1."Дорога";  2."Семья";  3."Каникулы";  4."Выпускники";  5."Здоровье";  6."Безнадзорные дети" | 6,0 | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация сельского поселения  ОМВД по Калининскому району (по согласованию), руководители  образовательных учреждений (по согласованию) |
| 1.11 | Организация профилактики правонаруше­ний среди учащихся образовательных уч­реждений поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | ОМВД по Калининскому району (по согласованию), руководители  образовательных учреждений (по согласованию) |
| 1.12 | Вовлечение несовершеннолетних в работу спортивных секций, клубов, учреждений дополнительного образования детей | 6,0 | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация сельского поселения, руководители  образовательных учреждений (по согласованию) |
| 1.13 | Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся | 6,0 | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация сельского поселения, руководители  образовательных учреждений (по согласованию) |
| 1.14 | Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий по техническим и военно-прикладным видам спорта | 6,0 | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация сельского поселения, руководители  образовательных учреждений (по согласованию) |
| 1.15 | Проведение комплекса профилактических мероприятий "Быт" с целью предупрежде­ния бытовых преступлений | - | - | - | - | - | - | - | - | ОМВД по Калининскому району (по согласованию) |
| 1.16 | Оказание в приоритетном порядке лицам, освобожденным из учреждений, испол­няющих наказания, и обратившимся в ор­ганы службы занятости, услуг: по профессиональной ориентации; по повышению профессионального уровня либо направлению на профессиональное обучение; по содействию временной занятости в период поиска постоянной работы, в том числе участие в оплачиваемой общественной работе; по содействию в трудоустройстве | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселения |
| 1.17 | Проведение комплексных профилактиче­ских мероприятий "Условник" в целях профилактики правонарушений со стороны лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселения,  ОМВД по Калининскому району (по согласованию) |
| 1.18 | Проведение мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов, связанных с незаконным переходом прав на жилище, защиту прав социально незащищенных граждан, лишившихся жилья в результате противоправных действий на рынке жилья | - | - | - | - | - | - | - | - | ОМВД по Калининскому району (по согласованию) |
| **2.Меры по профилактике терроризма и экстремизма** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение проверок со­блюдения законодательства о противодей­ствии преступлениям террористической направленности | - | - | - | - | - | - | - | - | Администорация сельского поселения,  ОМВД по Калининскому району (по согласованию) |
| 2.2 | Подготовка и издание во взаимодействии с заинтересованными ведомствами необхо­димого количества методических рекомен­даций и памяток по профилактическим ме­рам антитеррористического характера, а также действиям при возникновении чрез­вычайных ситуаций | 6,0 | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администорация сельского поселения, |
| 2.3 | Разработка и внедрение во всех хозяйст­вующих субъектах единых требований антитеррористической защищенности социально-значимых объектов по категориям: образовательные учреждения, объекты здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, крупные торговые предприятия, рынки, другие объекты с массовым пребы­ванием граждан | - | - | - | - | - | - | - | - | Администорация сельского поселения,  руководители образовательных учреждений(по согласованию),  МБУ клубные системы, МКУ библиотечная система |
| 2.4 | Обеспечение ежегодного обследования зданий, занимаемых органами власти и управления, с целью определения степени их антитеррористической защищенности и принятия, дополнительных мер по ее повы­шению | - | - | - | - | - | - | - | - | Администорация сельского поселения,  руководители образовательных учреждений(по согласованию),  МБУ клубные системы, МКУ библиотечная система |
| 2.5 | Проведение комплекса межведомственных учений по отработке совместных с хозяйст­вующими субъектами действий в случае совершения (угрозы совершения) террори­стического акта на объектах жизнеобеспе­чения, транспорта, мест массового пребы­вания граждан | - | - | - | - | - | - | - | - | Администорация сельского поселения,  руководители образовательных учреждений(по согласованию),  МБУ клубные системы, МКУ библиотечная система |
| 2.6 | Проведение с руководителями предприятий, объектов здравоохранения, зрелищных и спортивных организаций, образовательных учреждений разъяснительной работы о необходимости усиления антитеррористической защищенности объектов, правилах поведения сотрудников и посетителей при угрозе совершения террористических актов | - | - | - | - | - | - | - | - | Администорация сельского поселения,  руководители организаций и предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения (по согласованию) |
| 2.7 | Организация и проведение профилак­тической работы среди преподавателей и учащихся учебных заведений с целью разъ­яснения ответственности за заведомо лож­ные сообщения об угрозе совершения тер­рористических актов | - | - | - | - | - | - | - | - | руководители образовательных учреждений(по согласованию) |
| 2.8 | Организация и проведение на плановой ос­нове комплексных проверок общественных, национально-культурных и религиозных объединений, некоммерческих организаций на соответствие их деятельности уставным задачам | - | - | - | - | - | - | - | - | Администорация сельского поселения |
| 2.9 | Осуществление публикаций материалов ан­титеррористической направленности в региональных средствах массовой информации | 6,0 | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администорация сельского поселения |
| 2.10 | Выявление лиц, сдающих жилые помещения в поднаем, и фактов проживания в жилых помещениях без регистрации | - | - | - | - | - | - | - | - | Администорация сельского поселения,  председатели ТОС (по согласованию) |
| 2.11 | Проведение мероприятий по исключению фактов незаконного использования иностранной рабочей силы | - | - | - | - | - | - | - | - | Администорация сельского поселения |
| 2.12 | Создание единой информационной базы данных по выданным разрешениям на проживание, а также паспортам, полученным выходцами из "горячих точек" СНГ, а также иных нестабильных регионов, в целях обеспечения действенного контроля за иностранными гражданами, беженцами и вынужденными переселенцами | - | - | - | - | - | - | - | - | Администорация сельского поселения,  ОМВД (по согласованию) |
| 2.13 | Проведение совместных рейдовых мероприятий по исполнению закона 1539-КЗ, на предмет выявления мест концентрации молодежи. | - | - | - | - | - | - | - | - | Администорация сельского поселения,  ОМВД (по согласования), казачьи общества (по согласованию) |
| 2.14 | Мониторинг торговых объектов по выявлению информационных материалов экстремистской направленности | - | - | - | - | - | - | - | - | Администорация сельского поселения, ОМВД (по согласования), казачьи общества (по согласованию) |
| 2.15 | Проведение круглых столов, семинаров, лекционных занятий с учащимися образовательных учреждений, направленных на выявление фактов распространения экстремистских идей и настроений | - | - | - | - | - | - | - | - | Администорация сельского поселения,  руководители образовательных учреждений(по согласованию),  МБУ клубные системы, МКУ библиотечная система |
| 2.16 | Организация проведения тематических мероприятий, направленных на формирование у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | - | - | - | - | - | - | - | - | Администорация сельского поселения,  руководители образовательных учреждений(по согласованию),  МБУ клубные системы, МКУ библиотечная система |
|  | Итого по программе | 48,0 | 48,0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействие терроризму и экстремизму» на 2015-2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источник  финансирования | Общий объём  финансирования  тыс.руб. | Плановый период по годам | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Бюджет сельского поселения | 48,0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ИТОГО: | | 48,0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

**5. Оценка экономической эффективности**

Реализация комплекса мер противодействия экстремизму и терроризму будет способствовать минимизации возможности совершения террористических актов, созданию системы технической защиты потенциально опасных объектов, социальной инфраструктуры, мест массового пребывания граждан, совершенствованию профилактической работы с населением направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышению бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан.

Кроме того, складывающиеся под влиянием реализации мероприятий Подпрограммы тенденции будут способствовать достижению ряда позитивных результатов в вопросах обеспечения надлежащего правопорядка и законности, укреплению общественного правопорядка и безопасности приведут к снижению числа преступлений.

Реализация мероприятий Подпрограммы в силу их специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера окажет значительное влияние на стабильность в обществе, состояние защищенности граждан от посягательств террористического характера, а так же обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики терроризма и экстремизма.

Выполнение профилактических мероприятий Подпрограммы обеспечит формирование позитивных, моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям терроризма и экстремизма.

Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит повысить уровень безопасности населения во время их трудовой, учебной и спортивной

Ожидаемая эффективность и результативность реализации

мероприятий подпрограммы будет оцениваться по следующим показателям:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плановый период по годам | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Повышение уровня инженерно-  технической защищённости социально  значимых объектов | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 |
| Уровень тревожности населения в  отношении террористических актов  (безусловно положительных оценок | % | 43 | 41 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Уровень тревожности населения в  отношении деятельности  экстремистских организаций  (безусловно положительных оценок) | % | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| Количество преступлений  экстремистской направленности | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6**.Критерии выполнения подпрограммы, направленные на противодействие терроризму и экстремизму:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  критерия | Уровень  обеспечен-  ности на | Плановый период по годам | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Оборудование  «уголков»  антитеррористической  защищённости  учреждений  сельского поселения | ( %) | 95 | 95 | 98 | 98 | 99 | 100 |
| 2 | Издание необходимого количества  инструкций, методических  рекомендаций, памяток, листовок,  плакатов по вопросам  профилактических мер  антитеррористического и экстремистского  характера | шт. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | Распространение  информационных видеороликов,  обучающих фильмов о действиях граждан при  возникновении террористических угроз и  иных преступных посягательств | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

1. **Механизм реализации Подпрограммы**

Текущее управление Подпрограммой и координацию взаимодействия

ее исполнителей осуществляет администрация сельского поселения (далее координатор подпрограммы)

Координатор Подпрограммы:

организует координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы; организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы; организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы; осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы; Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Заместитель главы

Гривенского сельского поселения А.П.Подгорный

ПОДПРОГРАММА «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В

ГРИВЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» НА 2015 – 2020 ГОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГРИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»

НА 2015-2020 ГОДЫ

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы «Противодействие коррупции в Гривенском сельском поселении» на 2015 – 2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Противодействие коррупции в Гривенском сельском поселении  на 2015 – 2020 годы (далее –  подпрограмма) |
| Основания для  разработки  подпрограммы | Федеральный закон от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  Закон Краснодарского края от 23 июля  2009 года № 1798-КЗ «О противодействии  коррупции в Краснодарском крае»  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Устав сельского поселения |
| Разработчик  подпрограммы | Администрация сельского поселения |
| Координатор  подпрограммы | Администрация сельского поселения |
| Ответственные за выполнение  мероприятий подпрограммы | Администрация сельского поселения |
| Цели и задачи  подпрограммы | максимальное снижение уровня коррупции на  территории сельского поселения  повышение эффективности системы  противодействия коррупции;  полная регламентация исполнения служебных обязанностей муниципальных служащих в  целях исключения возможности совершения коррупционных правонарушений;  формирование нетерпимого отношения  общественности к коррупционным проявлениям;  обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и государства от угроз, связанных с коррупцией;  обеспечение координации и контроля деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции;  расширение сфер нормативно-правового регулирования, охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы;  совершенствование систем муниципальной службы в рамках противодействия коррупции;  срдействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о проведении муниципальной политики в области противодействия коррупции;  обеспечение оценки эффективности мер по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления |
| Срок реализации  подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объемы и источники  финансирования  подпрограммы | Всего на 2015-2020 годы-  бюджет сельского поселения 6,0 тыс.рублей в том числе:  2015 год – 1,0 тыс. рублей  2016 год – 1,0 тыс. рублей.  2017 год – 1,0 тыс. рублей  2018 год – 1,0 тыс. рублей  2019 год – 1,0 тыс. рублей  2020 год – 1,0 тыс. рублей |
| Контроль за  выполнением  подпрограммы | Администрация сельского поселения, Совет сельского поселения |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее**

**решения программными методами**

Противодействие коррупции продолжает быть важнейшей

стратегической задачей деятельности Российской Федерации

и ее гражданского общества.

Коррупция приобрела высокую общественную опасность. Подменяя

публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями,

основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных

интересов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти

и управления, становится существенным тормозом экономического

и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных

национальных проектов.

Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала

распространенным фактом жизни, к которому большинство членов общества

научилось относиться как к негативному, но привычному явлению.

Предупреждение коррупции в органах органах местного самоуправления является важнейшим механизмом по снижению ее уровня.

Подпрограмма является комплексной мерой реализации

антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное применение

правовых, экономических, образовательных, воспитательных,

организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции.

Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый)

характер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных

и масштабных социологических исследований и антикоррупционного

мониторинга практически невозможно.

Оценить результативность и эффективность мер и программ

противодействия коррупции, а также выработать конкретные мероприятия,

призванные снизить количество коррупционных проявлений, помогает

мониторинг восприятия уровня коррупции.

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия

коррупции необходимо объединение усилий институтов гражданского

общества и всех уровней власти. Для этого требуется программно-целевой подход, а также проведение организационных мероприятий в этом направлении.

Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно

снизит возможности коррупционных действий (бездействия) при принятии

решений, устранит информационный дефицит в порядке получения

муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций, упростит

получение различных разрешающих и правоустанавливающих документов.

**2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Целями подпрограммы являются:

максимальное снижение уровня коррупции на территории сельского поселения, повышение эффективности системы противодействия коррупции.

Для достижения целей подпрограммы необходимо решить следующие

основные задачи совершенствования системы профилактики мер

антикоррупционной направленности:

полная регламентация исполнения служебных обязанностей

муниципальных служащих в целях исключения возможности совершения

коррупционных правонарушений;

формирование нетерпимого отношения общественности к

коррупционным проявлениям.

При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий

предполагается создать эффективную, скоординированную систему

обеспечения противодействия коррупции.

Реализация подпрограммы рассчитана на срок с 2015 года по 2020 год.

**3. Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Противодействие коррупции в Гривенском сельском поселении» на 2015 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник и объем финансирования  тыс.руб. | | В том числе по годам | | | | | | Исполнитель |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| всего | бюджет поселения |
| **1. Организационно-правовые меры по реализации антикоррупционной политики** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Определение перечня сотрудников администрации поселения, реализующих полномочия  с повышенным риском  возникновения коррупции,  на основе анализа их функций | - | - | - | - | - | - | - | - | начальник общего отдела  администрации |
| 1.2. | Разработка и принятие  планов (мероприятий) противодействия  коррупции для сотрудников, реализующих  полномочия с повышенным риском возникновения коррупции | - | - | - | - | - | - | - | - | заместитель главы сельского поселения |
| 1.3. | Исполнение планов  противодействия коррупции  сотрудниками, реализующими  полномочия с повышенным риском возникновения коррупции | - | - | - | - | - | - | - | - | сотрудники, реализующие полномочия с повышенным риском возникновения коррупции |
| 1.4. | Анализ структуры  правонарушений коррупционной  направленности в администрации поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | заместитель главы |
| 2. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Организация и проведение  в установленном порядке  антикоррупционной экспертизы  проектов нормативных правовых  актов, нормативных правовых актов поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | начальник общего отдела администрации |
| 2.2. | Размещение проектов постановлений и распоряжений администрации поселения, решений Совета депутатов поселения на официальном сайте  администрации поселения в сети Интернет | - | - | - | - | - | - | - | - | сотрудник общего отдела администрации |
| **3. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики. Антикоррупционное образование** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация работы по ведению базы данных об обращениях граждан и организаций по фактам коррупции, обеспечение доступа правоохранительных органов к данной базе | - | - | - | - | - | - | - | - | начальник общего отдела администрации |
| 3.2. | Организация проведения  проверок на предмет полноты  и достоверности сведений,  представленных гражданами,  претендующими на замещение   муниципальных должностей,  должностей муниципальной службы поселения, сведений о доходах, имуществе и  обязательствах имущественного  характера лиц, замещающих   муниципальные должности   поселения, должности муниципальной службы поселения, членов  семьи, включая супруга  (супругу), их  несовершеннолетних детей,  по соблюдению требований  к служебному поведению  и возникновению ситуаций,  приводящих к конфликту  интересов в их деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | начальник общего отдела администрацйии |
| 3.3. | Организация и реализация  комплекса мер  по предотвращению конфликта  интересов, в том числе после  ухода муниципального служащего   поселения с муниципальной  службы | - | - | - | - | - | - | - | - | начальник общего отдела администрации, начальник финансового отдела администрации |
| 3.4. | Оказание консультативной  помощи муниципальным служащим   поселения по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения муниципальных служащих | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | начальник общего отдела администрации |
| 3.5. | Организация проведения  обучающих семинаров  по вопросам противодействия  коррупции, в том числе по  вопросам этики муниципальной службы, предотвращения конфликта  интересов, соблюдения  служебного поведения | - | - | - | - | - | - | - | - | начальник общего отдела администрации |
| 3.6. | Организация проведения  обучения (повышения  квалификации) по вопросам  противодействия  коррупции муниципальных служащих   администрации поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | глава сельского поселения |
| **4. Оптимизация системы закупок для муниципальных нужд поселения** | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение контрольных мероприятий на предмет выявления коррупциогенных факторов, связанных с реализацией полномочий в сфере размещения муниципальных закупок | - | - | - | - | - | - | - | - | начальник финансового отдела администрации |
| 4.2. | Организация проведения работы  по увеличению количества  открытых аукционов в общем объеме размещенных заказов для муниципальных нужд поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | сотрудник администрации сельского поселения |
| 5. Антикоррупционный мониторинг | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Размещение отчета о состоянии  коррупции и реализации мер  противодействия коррупции на официальном сайте  Администрации поселения в сети Интернет, в местах обнародования | - | - | - | - | - | - | - | - | сотрудник администрации сельского поселения |
| 6. Антикоррупционная пропаганда и информирование населения о реализации государственной политики в области противодействия коррупции в поселении | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Размещение информации  о противодействии коррупции  в органах местного самоуправления поселения, разъяснений  населению о порядке  предоставления муниципальных услуг (функций) на официальном сайте Администрации поселения  в сети Интернет | - | - | - | - | - | - | - | - | сотрудник администрации сельского поселения |
| 6.2. | Обеспечение опубликования сведений о численности лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы с указанием финансовых затрат на их содержание | - | - | - | - | - | - | - | - | начальник общего отдела администрации |
| **7.Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки его использования** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Осуществление контрольных мероприятий за законностью и эффективностью распоряжения и управления муниципальной собственностью поселения: | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Проведение проверки соблюдения порядка приватизации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | - | - | - | - | - | - | - | - | начальник финансового отдела администрации |
| 7.1.2. | Проведение проверки законности выделения земельных участков в собственность или в аренду, находящихся в муниципальной собственности поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | комиссия по осуществлению муниципального земельного контроля |
| 1. **Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции** | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Сбор, обобщение и внесение предложений по устранению коррупционных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций | - | - | - | - | - | - | - | - | заместитель главы |
| 8.2. | Подготовка отчета по результатам мониторинга разработки и внедрения административных регламентов муниципальных функций (услуг) исполняемых (предоставляемых) органами местного самоуправления поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | заместитель главы |
| 8.3. | Проведение работы по организации предоставления муниципальных услуг в электронной форме | - | - | - | - | - | - | - | - | заместитель главы |
|  | ИТОГО по программе: | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6,0

тысячи рублей за счет средств бюджета сельского поселения , в том числе:

в 2015 году – 1,0 тысяч рублей;

в 2016 году – 1,0 тысяч рублей;

в 2017 году – 1,0 тысяч рублей.

в 2018 году – 1,0 тысяч рублей.

в 2019 году – 1,0 тысяч рублей.

в 2020 году – 1,0 тысяч рублей.

**5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы**

Эффективная реализация предусмотренных подпрограммой мер

противодействия коррупции позволит:

защитить права и интересы граждани юридических лиц от произвола отдельных недобросовестных должностных лиц;

снизить уровень коррупции в сельском поселенииЭ

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

укрепить доверие граждан к деятельности органов местного самоуправления;

создать нетерпимое отношение общественности к проявлениям

коррупции;

повысить качество нормативных правовых актов за счет проведения

антикоррупционной экспертизы;

повысить качество и доступность муниципальных услуг,предоставляемых органами местного самоуправления;

создать условия для обеспечения открытости, здоровой конкуренции

и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение

работ и оказание услуг для муниципальных нужд;

сформировать систему открытости и доступности информации

о деятельности органов местного самоуправления;

повысить доверие граждан к муниципальным служащими сотрудникам подведомственных учреждений.

**6. Критерии выполнения подпрограммы**

Оценка эффективности реализации поставленных задач производится

на основе целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации

подпрограммы по годам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измере-  ния | Всего по годам | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Степень доверия к органам местного самоуправления со стороны населения | % | 78 | 77 | 78,5 | 79 | 79,5 | 81 |
| Снижение уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной  экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | % | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 |
| Число муниципальных  служащих сельского поселения,  прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, включающие вопросы  противодействия коррупции  и способствующие созданию стойкого антикоррупционного поведения | чел. | - | - | - | 1 | 1 | - |

**7. Механизм реализации подпрограммы**

Общее управление подпрограммой осуществляет координатор

подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах

социального партнерства, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

организует координацию деятельности исполнителей мероприятий

подпрограммы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение

реализации подпрограммы;

в целях реализации мероприятий подпрограммы осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий;

несет ответственность за эффективное использование выделенных в его

распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы

возможных сроков выполнения мероприятий;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также

оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы

в целом на основании методики. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Исполнители мероприятий подпрограммы в процессе реализации

мероприятий подпрограммы:

обеспечивают выполнение мероприятий подпрограммы

предусматривающих финансирование в установленные сроки;

несут ответственность в пределах своей компетенции за реализацию

программных мероприятий.

Заместитель главы Гривенского

сельского поселения А.П.Подгорный